**宗教學系國科會102年度整合型研究計畫第一次討論會議記錄**

時間：102年9月18日(星期三)中午13：30

地點：妙然樓206教室

主席：昭慧法師 記錄：陳佾筑

出席：黃運喜老師、林金木老師、鄭維儀老師、根瑟．馬庫斯老師

列席：釋智音、陳佾筑、王敬亘、李孟淳、陳若華、陳悅萱

**壹、宣讀前次會議紀錄**

**貳、主席報告**

1.國科會101年度之經費收支結案報告已由佾筑同學完成，詳見【附件一】，102年度之預算報告請詳見【附件二】，此部分請各位老師與助理注意經費之運用，並在結案前執行完畢。

2. 2014「動物解放、動物權與生態平權」國際會議網站，已請專業網站設計公司架設完成並上線，內容完整生動且能凸顯主題， 嗣後將依據發表人提交之中英文個人簡介與摘要等資料，陸續增補內容。

3.11月張瓈文教授將會被延攬來幫忙培訓國際會議外語接待人員之小教卓計畫，內容包含基本國際禮儀、禮賓外語等。計畫第一期將甄選40名同學，第二期篩選至15人，請各助理皆報名參加培訓，以熟悉感覺。

**参、提案討論**

提案一、

案　由：2014年國際會議之會議籌備進度報告，詳見【附件三】，提請討論。

說 明：2014年國際會議之會議籌備進度報告，由悅萱居士擬定完成，請各位老師審閱並提出建 議或調整辦法。

決 議：1. 會議企畫書經多次修正後已定稿，除邀請人部分有變動再做修正，其餘項目皆已完成。

 2. 邀請論文發表人：依據教育部規定，國外需占四分之一，預計國內邀稿20人；徵稿10人，皆陸續邀約中。

執行情形：1. 如決議執行，並做後續追蹤。

 2. 如決議執行，並持續邀稿中。

提案二、

案　由：有關國際會議教卓計畫方案，提請討論。

說 明：此國際會議教卓計畫方案，已由悅萱居士擬定培訓外語接待員教卓計畫案，詳見【附件四】，請各位老師審閱並提出建議或調整辦法。

決 議：1. 教卓海報甄選時間調整為11月～12月15日截止，請助理幫忙設計海報及場地租借規劃、報名表設計及接洽老師等事宜，並於第十週師生聯誼會提醒宣導本次國際研討會。

 2. 第一階段甄選人數改為40名，且增加校內全民英檢合格通過者皆可報名。

執行情形：1. 如決議執行，並持續做追蹤。

 2. 如決議執行。

提案三、

案　由：根瑟老師子計畫名稱變更案。

說 明：本計畫已進入第二年度，原陳玉峰老師之子計畫已由根瑟老師負責，根瑟老師已研擬本年度子計畫名稱與研究方向，建請通過並向國科會提交變更計畫名稱案。詳見【附件五】

決 議：如【附件五】向國科會提交變更計畫名稱案。

執行情形：如決議執行。

提案四、

案　由：本年度各子計畫之研究成果規劃。

說 明：由於明年五月底前須交第二年期中成果報告書，故請各子計畫負責人開始規劃本年度研究方向、論文題目及預期成果，以便如期順利完成期中成果報告書。

決 議：1. 3月初以前向主辦單位完成論文繳交。

 2. 4月初以前將期中成果報告書匯入。

執行情形：如決議執行。

提案五、

案　由：跨領域整合型研究計畫構想書申請案自即日起接受申請，至102年11月7日（星期
四）下午5時前截止。

說 明：徵詢各位老師是否有意願擔任本計畫負責人，或是有推薦對於空間資訊、社會學量化分析專業背景之老師一同參與。（備註：本年底申請後，明年6月若通過即可正式撰寫計畫；若沒有通過便改寫並增補內容至明年底提報私校國科會計畫）

決 議：1. 暫不考慮，明年底以前再提交下一期名單。

 2. 明年6月工作坊進一步討論下次題目。

執行情形：如決議執行。

**肆、臨時動議**

**伍、研究進度報告**

依七月開會決議，本月由維儀老師為大家做讀書報告。程序如下：

1. 請維儀老師為大家做讀書報告（講述時間為二十分鐘），參考資料如【附件五】。

2. 請若華錄音並做成逐字稿或重點整理，以利老師後續之論文撰稿。