2014年國際學術會議第04次籌備會議紀錄

時　間：103年1月25日（星期六）上午11：30

地　點：佛教弘誓學院嵐園

主持人：昭慧法師

執行委員：張瓈文副執行長、張章得委員、張碩修委員

工作團隊：明一法師、心皓法師、智音法師、智永法師、林碧津、吳念諠、陳悅萱、陳佾筑、王敬亘、陳若華、李孟淳

紀錄：王敬亘、陳悅萱

議程：

一、主席報告

(一)前言：開會行程異動說明。

(二)感謝關懷生命協會與工作團隊共同成就本次國際會議。

(三)共同審閱｢國際會議預算分配表｣及財務狀況報告。

(四)共同審閱｢國際會議發表人資料彙總表｣。

二、外事組報告國外發表人邀約狀況：

(一)張碩修先生：本次國際會議與會外賓狀況報告：Peter Singer、Tom Regan及Joyce D’Silva均將依約前來。

(二)林碧津居士：

1.Azizan Baharuddin：需於4月28日提早離開。

2.Somboon Chungprampree：仍未繳交論文摘要。

3. Jean-Luc Guichet：發表之論文主題可能偏向｢法國哲學｣，而在翻譯工作上需特別留意。

4.Jörg Luy：態度積極；提醒：交流中盡量不要用“Peter”稱呼；其要求提供之我國與OIE協助合作之有關資料，提請討論。（關懷生命協會將負責提供）

5. Dhammachari Lokamitra：尚未收到機票訂位之回覆。

6.Shusuke Sato：將與妻子同行，大會將支付其妻來台之食宿費用，但機票費用由其自付。

7.陳家富：為一基督徒，其對動物議題非常關切，且在佛教與伊斯蘭教對於動物權的觀點之外，加入基督宗教之觀點，將令本次會議之主題－「東、西方哲學與宗教對話」更加圓滿，故雖已超過截稿日期，仍決定邀請陳先生參與會議並發表論文。

三、提案討論

提案一

案　由：審定本次國際學術會議議程，並決定各場次之主持人及與談人名單。

說　明：本次國際學術會議之議程已暫排如附件一，有關議程內容，以及各場次之主持人及與談人名單，提請討論，俟決議後依決議訂定本次國際學術會議之議程，並進行後續之邀約等事項。

決　議：1.議程修改：

- Joyce及Jörg兩位發表人將改列特別來賓，於下午進行獨立場次的專題演講（monographic lectures，各25分鐘，總計70分鐘）。

2.會議主持人：

(1)建議邀請有意發表但論文未獲選之學者。

(2)葉力森先生（4月27日之主持人）建議改為玄大法律系葛祥林主任。

3.參與｢圓桌論壇｣之農委會相關人員：由關懷生命協會邀請。

4.開幕式貴賓建議名單：玄奘大學校長劉得任先生、農委會主委陳保基先生（由關懷生命協會邀請）。

5.其餘需調整之場次，由陳悅萱居士依決議修改後，將修訂版議程寄給各委員及工作同仁。

提案二、

案　由：有關本次國際學術會議之會後參訪行程事項，提請討論。

說　明：本次國際學術會議之會後參訪行程如附件二，其中有關參訪慈濟部分之具體規劃，提請討論，俟決議後依決議進行後續之聯絡與安排。

決　議：（由陳悅萱居士依決議修改後再寄給各委員及工作同仁。）

1.由外事組為Tom Regan夫婦安排台北旅遊行程（4月24日）：建議參訪總統府、故宮博物院、陽明山、大溪慈湖、關懷生命協會等（住宿台北康華飯店）。

2.接機處理流程：依據悅萱製作之來賓抵達時間，安排接送人員將同一時段前後抵台之學者接至弘誓學院後，再一同前往新竹煙波飯店。

3.交通車安排：4月26至28日租大型遊覽車，4/26:會場來往；4/27：會場來往及晚宴，晚宴後前往台北康華飯店住宿；4/28：台北旅遊。

4. 4月27日行程：當天早上全員Check Out，會後參加晚宴，隔日參加台北旅遊行程者當晚擬改住宿台北，參加隔日中央大學專題演講者4/27晚住宿中央大學校內的學人宿舍。（召集人接洽）

5. 4月28日行程：Peter Singer及Tom Regan，由昭慧法師及碧津陪同，參加中央大學專題演講（需確認演講時間），會後前往台北康華飯店住宿；參訪故宮之行程擬由邢金俊老師協助安排導覽事宜，當晚續住台北康華飯店。

6. 4月29日行程：搭乘太魯閣號，抵達花蓮後隨即參訪慈濟園區，接著參觀當地古蹟名勝，如慶修院，晚上住宿檜木居。

7. 4月30日行程：上午參訪太魯閣國家公園（商請瓈文教授協助聯繫導覽事宜），Peter Singer回程搭乘273次太魯閣號（13:30開車，約16:10到達），其餘人員行程再確認。

8.有關參訪慈濟之接待事宜，煩請何日生先生安排。（召集人接洽）

9.伴手禮選購：順記茶葉

執行情形：部分內容修訂如下：

6. 4月29日行程建議修改：搭乘太魯閣號，抵達花蓮後隨即參訪太魯閣國家公園（已由瓈文教授聯繫英語導覽事宜），晚上住宿檜木居。

7. 4月30日行程：上午參訪靜思精舍與慈濟園區，接著參觀當地名勝、古蹟，如慶修院。Peter Singer回程搭乘273次太魯閣號（13:30開車，約16:10到達），其餘人員行程再確認。

9.伴手禮：一玄法師贈送茶葉。

提案三

案  由：有關會議現場口譯內容是否需錄音一事，提請討論。

說  明：本次國際會議現場第一天與第二天的口譯時間均為7.5小時，超過時數計3小時，依據合約應多支付24,000元，口譯費用共計108,000元，若口譯內容需錄音，則需支付口譯費用之25%的版權費用以及6,000元之錄音設備費用，亦即須多支付33,000元，因此口譯內容是否需要錄音﹖提請討論。

決　議：張瓈文及張玉玲教授口譯之專題演講、圓桌會議內容需錄音，而兩位有關防疫的特別演說部分，則由張瓈文教授再與口譯老師洽談。

提案四

案　由：有關網站內容之翻譯如何檢閱改進事宜，提請討論。

說　明：目前已收到之國內外發表之摘要與簡介等資料，已陸續翻議完成，並登載於網站，為提升專屬網站之素質，以及便於後續大會手冊及論文集之編輯，相關之翻譯需再經檢閱並改進，應如何進行﹖提請討論。

決　議：由悅萱居士整理國內發表人之中英文摘要與中英文簡介彙總表後，交由張碩修先生協助檢視。

提案五

案　由：有關第二次籌備會議中所建議之會場文宣一事，提請討論。

案　由：102.4.25之第二次籌備會議中，曾建議：

「學術會議的細節部分：1､由於舉辦日期4月26日正是多項世界災難發生日，如車諾堡核災、SARS，而今年可能流行的疫情H7N9，明年正好是周年，因此會中建議將這些事件運用於文宣中，或剪輯影片，於研討會中放映串場，以凸顯動物保護的重要。2､節選Mr. Peter Singer及Mr. Tom Regan的文章印製成宣傳小冊子，另印製關懷生命協會簡介的英文版。」

以上建議應如何進行，提請討論。

決　議：影片剪輯緩議；Mr. Peter Singer及Mr. Tom Regan的文章印製成宣傳小冊亦緩議，關懷生命協會與弘誓學院之英文版簡介宣傳摺頁，則各自負責印製。

提案六

案　由：決定第五次籌備會議時間及地點。

說　明：於3月間應再舉行一次會議，討論論文回收與審查情形，確認議程之修訂，並支援後續之編、排、校、印。本次會議應擴大及於各工作組之組長，以檢討各項籌備工作之內容、進度與人力調配情形。

決　議：第五次籌備會議訂於3月16日（週日）上午11:30，地點：弘誓學院

提案七

案　由：製作國際研討會紀念衫，提請討論。

說　明：擬製作國際研討會紀念衫，進行義賣。

決　議：由弘誓學院明一法師依國際會議網站圖案為底稿設計，數量則再請示召集人。

四、臨時動議

動議一、

邀請邢金俊老師擔任本會議籌備委員，聯繫故宮導覽行程。

動議二、

請陳悅萱居士在二月底前聯繫旅行社，確認會後詳細參訪行程後，寄交各委員及工作同仁。

動議三、

案　由：外語接待人員配對事宜。

說  明：接送機及研討會期間之接待的配對。

決  議：1.主題演說人全程陪同配對如下：

Peter Singer：王敬亘同學（瓈文教授建議與孟淳同學搭配）

Tom Regan：陳若華同學

Ajarn Sulak：（待決定）

2.其他外賓接送機及研討會期間接待的配對，請陳若華同學負責確認，在二月底前完成。

3.會後參訪行程陪同人員由國科會助理擔任：釋智音師父、李孟淳同學、陳佾筑同學。

提案四、

案　由：中英文會場配置圖的設置相關事宜。

說  明：製作並張貼中英文會場配置圖。

決  議：請場地組（心謙師父）與玄奘大學索取製作並張貼於會場及編入大會手冊。

散會