2014年國際學術會議第05次籌備會議會議記錄

時　間：103年3月16日（星期日）上午12：30

地　點：佛教弘誓學院嵐園

主席：昭慧法師

副主席：張章得副理事長

出席人員：張瓈文副執行長、何宗勳委員

列席人員：明一法師、智永法師、傳法法師、融德法師、心謙法師、心慈法師、心皓法師、心宇法師、果定法師、傳聞法師、智音法師、宏量法師、演定法師、張莉筠居士、林碧津、歐家瑋、吳逸文、吳念諠、陳悅萱、陳品旻、王叡謙、陳佾筑、陳若華、李孟淳、盧耕堯

議程：

- 主席致詞

- 工作報告

1. 第04次籌備會議決議執行情形及財務狀況。（增補玄奘大學英文簡介摺頁）

2. 報告外語接待大使之成軍與練習狀況。(隊長陳若華同學將連繫接待大使提前練習，4/23中午全員集合模擬演練）

- 提案討論

提案一

案　由：報告本次國際學術會議論文初步審查結果，提請討論。

說　明：目前已收到國外論文6篇（含專題演講），國內論文15篇，初步審查結果如附件四，提請審定。另有4篇字數超過大會規定之8000字上限甚多，是否通過？提請討論。

決　議：如附件結果通過，部分需修改以及正在修改中之論文，於月底前收齊後審查，投稿論文中字數超過太多者，請其盡量刪減；目前已刪減者，審核通過進行編排。

提案二

案　由：審定本次國際學術會議議程及行程規劃。

說　明：本次國際學術會議議程及行程規劃已依前次會議決議修訂，提請審定。

決　議：邀請司法院賴浩敏院長為大會致詞，籌備處蒐集四位致詞來賓之資料，提供給張瓈文教授，以準備開幕式同步傳譯工作；主持人部分微調後通過。

提案三

案  由：有關有關海報與T-shirt設計事，提請討論。

說　明：1本次國際會議之海報設計業已設計完成，是否即此進行印製﹖提請討論。設計圖詳提請審定。

2. 本次T-shirt義賣活動本擬取消，但在系所師生聯誼會上，學生表達願意購買的心意，因此已請明一法師繼續洽商設計與製作事宜，設計圖樣提請審定。

決　議：1.設計圖部分，依據何宗勳委員意見，以與網站設計風格一致性為原則另行設計。

2.海報於十日內寄發。

3. T-shirt部分，以北極熊與貓咪娃娃為主要圖案，請耕堯徵詢玄大同學意見，並登記數量與尺寸。

4.暫定預售價格300元，現場價格350元。

5.尺寸分小孩、S、M、L、XL。

提案四

案  由：有關各組工作分配事項，提請討論。

說　明：本次國際會之各工作小組業已成立，並開始進行部分前置作業，請各小組報告已進行之作業情形，其餘相關之工作項目及細節提請討論。

決　議：執行秘書定期將最新資料寄發各組組長，各組自行規畫該組作業，彼此間並保持密切聯繫。

提案五

案　由：決定第06次籌備會議時間及地點。

說　明：應於四月初召開第06次籌備會議，檢討各組籌備工作之內容、進度與人力調配情形。

決　議：訂於4月12日中午12:30召開第06次籌備會議。

- 臨時動議

- 展示及流通攤位設四個：宗教學系、法界出版社、關懷生命協會、大動連。

- 議場布置：慈雲廳製作大看版，聖印廳以投影方式；會場外設置活動立旗，及關懷生命協會旗幟。

- 開幕式中之講臺座位仍以八字形排列，另大學校長與政府官員致詞應如何排序，再向劉校長請示。

- 接機安排部分：昭慧法師、張章得副理事長、張瓈文教授、何宗勳執行長與三位接待大使前往機場接Peter Singer、Ajarn Sluak、Moo，請道莊法師及徐桂蘭居士先行準備午餐，於學院用餐後前往煙波飯店check in，交通則租用中型巴士。其餘下午到的國外學者，則由心謙師父聯繫志工及接待大使，接機後直接到飯店check in。接機任務完成後，需招待志工與接待大使們便餐。

- 洗塵宴設於煙波飯店蝶屋日本料理，並預訂包廂。

- 論文集及大會手冊等會議資料，接待大使先行領取，check in 之後交給國外學者。

- 團體照視天候狀況，若天候良好，則於室外拍攝，若天候不佳，則於議場內拍攝，如2007年性別倫理國際會議團體照方式。