2014年國際學術會議第06次籌備會議議程

時　間：103年4月12日（星期六）下午12：30

地　點：佛教弘誓學院嵐園

主席：召集人昭慧法師

出席人員：張章得委員

列席人員：明一法師、傳法法師、心宇法師、心謙法師、心慈法師、心皓法師、果定法師、智音法師、智永法師、宏量法師、張莉筠居士、吳文山居士、謝清枝居士、歐家瑋、吳逸文、吳念諠、陳悅萱、呂紫維、陳品旻、王叡謙、陳佾筑、王敬亘、陳若華、李孟淳、盧耕堯

議程：

- 主席致詞

- 工作報告

- 第05次籌備會議決議執行情形：T-shirt義賣事進行進度、會前、會後行程之聯繫情形（詳【附件一】）。

備註：T-shirt預售情形熱烈，決議兩款各製作500件。

2.報告報名情形與財務狀況（詳【附件二】），各小組簡單報告進度。

3.外語接待大使隊隊長陳若華報告練習情形。

- 提案討論

提案一

案　由：有關同步傳譯耳機數量應否追加﹖提請討論。

說　明：根據目前報名人數、國內外貴賓人數及志工人數，原預計租借300付同步傳譯耳機應不敷使用，經詢問追加100付耳機之費用約為30,000元左右，應否追加﹖提請討論。

決　議：經計算耳機需要數量，300付應已足敷使用，故不擬追加。

提案二

案  由：有關本次國際學術會議新聞發布及媒體採訪事宜，提請討論。

說　明：有關本次國際學術會議新聞發布及媒體採訪事宜，應如何進行與因應﹖提請討論。（目前暫訂於4/20中午邀請記者餐敘，另《法訊時報》亦來電提出會議期間的採訪拍照要求。）

決　議：4/18中午邀請記者於陽明春天素食餐廳餐敘，並提供本次會議簡明資料及新聞稿。國際會議現場則開放媒體採訪，但大會不提供贊助。

提案三

案  由：討論開幕閉幕流程，提請討論。

說　明：有關開幕閉幕流程，以及親善大使（170部隊）之工作內容事宜，提請討論。

決　議：開幕閉幕流程俟致詞人確定後由執行秘書先行擬定，核定後交由議程組及場地組準備，並煩請親善大使隊於開幕、致贈儀式、各場次開場前及閉幕時支援。

提案四

案  由：討論場地布置分配時間，提請討論。

說　明：原預計4/24與4/25 場地佈置時間，由於慈雲廳與聖印廳早已被借用，下列時段：4/24：慈雲廳13:00~15:00, 18:00~20:00，聖印廳 8:30~17:00； 4/25：慈雲廳8:30~15:00；聖印廳 8:30~17:00不能使用，應如何利用其餘時間進行場地布置事宜，提請討論。

決　議：議程組及場地組決議配合規定時間進行布置及彩排，但請向校方協調：1.准予先架設工作區。2.開放聖印廳4/24及4/25 17:00~19:00之時段彩排，並提供音控協助。3.請校方於上二日無法使用兩廳之時段，提供場地供志工們休息。4.修繕慈雲廳大型銀幕設施，以便架設大型看版。

提案五

案　由：各小組工作細節討論。

說　明：請各小組組長報告各組困難事項，並進行各小組間相互聯繫討論事項。

決　議：依各小組決議執行之。

四、臨時動議：無。